## QUADO-KANBAN
KANBAN - DESENVOLVIMENTO SITE CROFLINE
Atualizado em: 11/04/2026 23:09
A FAZER | EM ANDAMENTO | EM REVISÃO | FEITO
TAREFA: Planejar menu principal (carrossel, interações e categorias) PRAZO: 28/03/2026
TAREFA: Finalizar páginas de categoria PRAZO: 10/04/2026
TAREFA: Finalizar página de administração de adição de produtos de todas as categorias PRAZO: 25/04/2026
TAREFA: Mudar campo qtd_detalhes para detalhes, e add chaves imagens, valor e qtd PRAZO: 10/04/2026
TAREFA: Montar o logotipo Crofline PRAZO: 01/02/2026
TAREFA: Finalizar API do MercadoPago - Estudar ideia de pagamento integrado PRAZO: 20/04/2026
TAREFA: Realizar API dos correios PRAZO: 30/04/2026
TAREFA: Arrumar página de login PRAZO: 28/03/2026
TAREFA: Realizar o sistema de notificação automática do carrinho de compras pelo email PRAZO: 05/05/2026
TAREFA: Estudar a ideia da boneca virtual PRAZO: 05/05/2026
TAREFA: Finalizar Carrinho de compras PRAZO: 20/04/2026
TAREFA: Finalizar resumo de compras PRAZO: 30/04/2026
TAREFA: Estudar ideia da IA PRAZO: 20/05/2026

## MÉTRICA
TAREFA | INÍCIO | PRAZO | INÍCIO DEV | FIM | LEAD TIME | CYCLE TIME | STATUS
Montar Logotipo | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 2025-09-28 | 2025-11-12 | 84 | 45 | 1
Planejar Menu | 2026-03-17 | 2026-03-28 | 2026-03-19 |  | -46098 | -46100 | 1
Pagina de Categoria | 2026-03-17 | 2026-04-10
Pagina de Add de Produtos | 2026-03-17 | 2026-04-25
API do MP Integrado | 2026-03-17 | 2026-04-20
Json de cores e tamanhos | 2026-03-17 | 2026-04-10
Arrumar page de login | 2026-03-17 | 2026-03-28 | preencher
API dos correios | 2026-03-17 | 2026-04-30
Boneca virtual | 2026-03-17 | 2026-05-05
Notificação do carrinho | 2026-03-17 | 2026-05-05
Resumo de compras | 2026-03-17 | 2026-04-30
Ideia da IA | 2026-03-17 | 2026-05-20